## Sheet1
序号 | 问题 | 答复 | Q20180131 | 答复
1 | 2.3中CAN架构拓扑图，之前电话会议讨论不需要GPS和导航设备，此处增加GPS和导航是何种应用场景或功能？ | 这是为以后预留的。第一阶段不需要GPS和导航。下同
2 | 2.3中CAN架构拓扑图，如果需要GPS和Compass设备，GPS频率发射要求10Hz是否为最低要求？ | 同上
3 | TX2当前接口能否全部的传感器（1个环视Camera、1个前视Camera，至少1个毫米波雷达，1个激光雷达，4个超声波雷达）？ | 能
4 | 2.3中车辆CAN总线架构中的节点是否缺少刹车、转向的控制 | 否。刹车和转向控制是通过后轮电机（反转）和前轮舵机完成，之后的原型车上需要和新的线控系统来实现更主动的制动。 | 刹车用后驱电机反转实现能理解，不知效果怎么样？转向是怎么用前轮舵机实现的？先期Auto-pilot具体通过哪些信号来操纵车辆横纵控制？Auto-pilot和Vehicle Control是分开独立的控制器实体吗？ | 1. 目前我们采用的车辆还不是真正的车辆平台，所以效果不具有参照性。前轮舵机和方向机的工作是类似的，通过齿轮来带动转向。2. 先期通过激光雷达和两个摄像头来对外部环境进行感知，另外对车辆自身还会有惯性测量单元(IMU)和码盘来对自身姿态和速度、位置进行感知，从而帮助车辆实现自动驾驶。3. 是，车辆控制是更底层的控制系统，包括底盘、线控等部分。关系比喻：自动驾驶是大脑，车辆控制是肌肉、骨骼和本能的一些机能。
5 | 为了统一开发环境，请说明2.3和2.4的开发工具版本号 | 其中CAN总线/线控系统需要由线控系统提供商来提供；传感器部分要视我们最后采购回来的传感器配套开发组件而定。TX2部分我们会根据采购回的TX2建立一份详细文档，到时候发送给你们。 | 2.3和2.4的两张图是用什么版本号的软件画的 | 这两张是网络上现成图片，因为和我们的工作非常类似就直接使用了。如果要重新画，可能会用非主流的 Fireworks CS5 （个人偏好）, 也可以使用你们推荐的软件。
6 | 2.3中车辆CAN总线架构与2.4中电气原理拓扑是否对应 | 不是完全对应。2.3 的更简单。 | 计划如何对应，是否能优先出一版整体BOM表，做出对应的CAN总线架构和电气原理图 | CAN总线架构需要协调线控团队参与，我们这边全力配合。
7 | 2.4中电气原理拓扑中VCU节点有GasController，而我们先期计划搭载车辆为纯电动汽车，这项是否为可选项 | 是可选项 | gas是刹车用的气体吗？我们原车刹车是油刹+真空助力 | gas 是油门， 这里可以理解成驱动马达的控制器。
8 | 4.2传感器位置分布，前置摄像头为何是一左一右配置？我司了解其他主流产品，没有发现有类似摄像头安装方式，贵司出于何种功能或者场景考虑？ | 前置摄像头应为中间放置一个，作图有失误——之前是想用两个摄像头分别辅助实现车道线识别功能。
9 | 4.2传感器位置，a）顶部防止长焦高清摄像头，配图为全景摄像头，以哪个为准？全景摄像头是为识别哪些信息，满足哪种功能？仅从我司当前场景应用和需求是否不需要全景摄像头？ | 长焦高清摄像头。全景摄像头是Mobileye方案。不过目前我们决定先使用英伟达的长焦高清摄像头。
10 | 4.2传感器位置，车前放置1个短焦摄像头，图示为2个。 | 图示有误，参考项目序号8
11 | 4.2传感器位置，后置毫米波雷达是否需要？我司仅在封闭道路行驶，不涉及倒车或泊车功能。 | 毫米波雷达暂时不需要。如果使用场景中有雨雾天气，可以选择安装。
12 | 5.2.2雷达，输入点云数据，输出点云数据，识别算法如何体现？ | 使用深度学习算法对点云数据进行学习建模
13 | 是否需要整车动力学参数，如最短制动距离、最小转弯半径等。 | 需要
14 | 5.2.1CAN信号中为信号输入，是什么ECU的信号输入，是哪些信号输入，线控方案基本都是执行模块，基本是被动接受命令信号 | 由运行在TX2上的深度学习控制软件模块产生控制命令信号作为CAN的输入命令，再发送给ECU。 | 产生哪些控制命令信号，分别发个哪些ECU？ | 只产生：驱动马达转速（发往驱动马达）、制动（发往刹车系统）、和转向（发往转向系统）三种控制命令信号。具体信号格式需要线控系统来配合。
15 | 5.3.2中2）贵方是否有安全距离的定义? | 需要整车调试以后给出 | 安全距离会在哪些地方应用到？设计成固定值还是随环境车况变化的不定值 | 做预判时，比如车距保持时的追尾自动刹车会用到，需要和环境、车况变化相关。
16 | 5.3.3同上,减速管理是否有识别最高限速标识且减速管理之功能? | 初期版本没有，之后会逐渐加上这个功能。 | \
17 | 5.7.2车速警报应该在人工驾驶还是自动提示的？ | 均应该提升 | 提示是否可以关闭 | 可以通过设置关闭
18 | 关于之前提供的那份分工状况与里程碑，需要把设备和器材快递到成都，由于我们这边采购周期较长，请问算法开发及调试是否会受限于硬件到位与否，如果有关系，还请提供一份清单列出所有需要的设备和器材及对应的需求时间 | 是。主要是第一批设备列表上的传感器需要尽快到位，否则没有办法进行实际测试和开发。至于TX2可以适当晚一点，因为目前我们可以在TX1上进行部分开发事务。 | 人员方面，我们这边初期和后期有什么要求？ | 能否简要介绍一下目前人员的情况？